## 別紙４(現場閉所型）様式
休日（現場閉所）取得計画実績表 | [36 empty] | （別紙４）
工事名：
期 間： | [9 empty] | ～ | [7 empty] | （契約工期を記載）
区 分：
カレンダー開始日 | [9 empty] | 年 | [15 empty] | 【凡例】
現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合 閉所の割合 ≧ 各週月曜～日曜の間で2日以上（2日/7日） 完全週休2日達成 閉所の割合 ≧ 各月28.5%以上（8日/28日） 月単位の週休2日達成 閉所の割合 ≧ 28.5%以上（8日/28日） 通期の週休2日達成 ※補正無 閉所の割合 ＜ 28.5%未満 週休2日未達成 ※補正無 | [25 empty] | ○ | 休日（予定）
[26 empty] | ● | 休日（実施）
作業日（※空欄）
[26 empty] | ／ | 対象期間外
月毎の確認
月 | [31 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0
日 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 月
完全週休二日 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | - |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to -
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to -
完全週休二日 | bar: 曜日 to -
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 木
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 木
完全週休二日 | bar: 曜日 to 木
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 金
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 金
完全週休二日 | bar: 曜日 to 金
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 月
完全週休二日 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-16 | 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-23 | 1900-06-24 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 水
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 水
完全週休二日 | bar: 曜日 to 水
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-06-30 | 1900-07-01 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-07 | 1900-07-08 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-14 | 1900-07-15 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-21 | 1900-07-22 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-28 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 土
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 土
完全週休二日 | bar: 曜日 to 土
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-07-28 | 1900-07-29 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-04 | 1900-08-05 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 1900-08-11 | 1900-08-12 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-18 | 1900-08-19 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-25 | 1900-08-26 | 1900-08-27 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 月
完全週休二日 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-01 | 1900-09-02 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 1900-09-08 | 1900-09-09 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-15 | 1900-09-16 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-22 | 1900-09-23 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 木
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 木
完全週休二日 | bar: 曜日 to 木
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-09-28 | 1900-09-29 | 1900-09-30 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 1900-10-06 | 1900-10-07 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11 | 1900-10-12 | 1900-10-13 | 1900-10-14 | 1900-10-15 | 1900-10-16 | 1900-10-17 | 1900-10-18 | 1900-10-19 | 1900-10-20 | 1900-10-21 | 1900-10-22 | 1900-10-23 | 1900-10-24 | 1900-10-25 | 1900-10-26 | 1900-10-27 | 1900-10-28 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 日
完全週休二日 | bar: 曜日 to 日
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-10-28 | 1900-10-29 | 1900-10-30 | 1900-10-31 | 1900-11-01 | 1900-11-02 | 1900-11-03 | 1900-11-04 | 1900-11-05 | 1900-11-06 | 1900-11-07 | 1900-11-08 | 1900-11-09 | 1900-11-10 | 1900-11-11 | 1900-11-12 | 1900-11-13 | 1900-11-14 | 1900-11-15 | 1900-11-16 | 1900-11-17 | 1900-11-18 | 1900-11-19 | 1900-11-20 | 1900-11-21 | 1900-11-22 | 1900-11-23 | 1900-11-24 | 1900-11-25 | 1900-11-26 | 1900-11-27 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 火
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 火
完全週休二日 | bar: 曜日 to 火
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
日 | 1900-11-28 | 1900-11-29 | 1900-11-30 | 1900-12-01 | 1900-12-02 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-08 | 1900-12-09 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-15 | 1900-12-16 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21 | 1900-12-22 | 1900-12-23 | 1900-12-24 | 1900-12-25 | 1900-12-26 | 1900-12-27 | 1900-12-28 |  |  |  | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所率
[35 empty] | 土日日数 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0
[35 empty] | 閉所日数 | 0 | 月単位の週休2日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 金
[32 empty] | 0 | 0 |  | 土日日数 | 0 | bar: 曜日 to 金
完全週休二日 | bar: 曜日 to 金
曜日: ※不足する場合は追加すること。 |  |  | ※一度でも「未達成」があれば、補正の対象とならない。
曜日: ※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 |  |  | 通期の週休２日の確認
曜日: ※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） |  |  | 計画 | 全対象期間 | 0
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 0
曜日: 【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない |  |  |  | 現場閉所率
曜日: ※３工事期間の全ての月において、達成状況を確認し、一度でも達成できない月があれば、月単位の週休2日は「未達成」となり、補正の対象とならない。 月によっては、土日を全て閉所しても現場閉所率が28.5％に満たない場合があるが、その月の対象期間の土日日数以上閉所していれば達成とみなす。 ※４工事対象期間のうち、一度でも完全週休２日（月～日で２日以上の現場閉所）を達成できなければ、 完全週休２日は「未達成」となり、補正の対象とならない。 なお、工期始期・終期、年末年始、夏季休暇などにより、７日間に満たない期間は完全週休２日の達成判断の対象外とする。 |  |  | 実施 | 全対象期間 | 0
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 0
現場閉所率
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定

## 別紙４(現場閉所型）記入例
| 休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [18 empty] | （別紙４）
工事名：
| 期 間： | [9 empty] | ～ | [7 empty] | （契約工期を記載）
区 分：
| カレンダー開始日 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  |  | 年 | 2025 | [14 empty] | 【凡例】
| 現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合 閉所の割合 ≧ 各週月曜～日曜の間で2日以上（2日/7日） 完全週休2日達成 閉所の割合 ≧ 各月28.5%以上（8日/28日） 月単位の週休2日達成 閉所の割合 ≧ 28.5%以上（8日/28日） 通期の週休2日達成 ※補正無 閉所の割合 ＜ 28.5%未満 週休2日未達成 ※補正無 | [25 empty] | ○ | 休日（予定）
[27 empty] | ● | 休日（実施）
作業日（※空欄）
[27 empty] | ／ | 対象期間外
月毎の確認
2025-08-01 | 月 | 2025-08-01 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 22
| 日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 36.36% | 達成
| 曜日: 行事; 木: 工事着手日 |  |  |  | 土日日数 | 6
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 22 | bar: 水 to 金
[36 empty] | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日 | bar: 水 to 金
| 曜日: 計画; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 土: ○; 日: ○; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 8 | 8 |  | 現場閉所率 | 36.36% | 達成
| 曜日: 実施; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 土: ●; 日: ●; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 8 |  | 土日日数 | 6
| 曜日: 完全; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: 達成; 月: 達成; 月: 達成; 月: 達成 |  |  |  | 完全週休二日 | 達成
#NUM! | 曜日: 月; 金: 2025-09-01 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 30
| 日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 26.67% | 達成
| 曜日: 行事; 水: 現場閉所(降雨) |  |  |  |  | 土日日数 | 8
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 30
[36 empty] | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
[32 empty] | ／ | 8 | 16 |  | 現場閉所率 | 26.67% | 達成 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | ／ | 8 | 16 |  | 土日日数 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 日
[32 empty] | ／ |  |  |  | 完全週休二日 | 達成 | bar: 曜日 to 月; 月; 月; 月; 月
#NUM! | 曜日: 月; 月: 2025-10-01 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
| 日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所率 | 25.81% | 達成
| 曜日: 行事; 月: 現場閉所(降雨) |  |  |  | 土日日数 | 8
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 31
[36 empty] | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
[33 empty] | 8 | 24 |  | 現場閉所率 | 25.81% | 達成 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 土
[33 empty] | 8 | 24 |  | 土日日数 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 日; 金 to 土
[36 empty] | 完全週休二日 | 達成 | bar: 曜日 to 水; 月; 月; 月; 月
#NUM! | 曜日: 月; 水: 2025-11-01 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 30
| 日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 閉所日数 | 10 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 33.33% | 達成
| 曜日: 行事; 月: 現場閉所(代替) |  |  |  |  | 土日日数 | 10
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 30
[36 empty] | 閉所日数 | 10 | 月単位の週休2日
[32 empty] | ／ | 10 | 34 |  | 現場閉所率 | 33.33% | 達成 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | ／ | 10 | 34 |  | 土日日数 | 10 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 日 to 月; 土 to 日
| 曜日: 完全; 土: 達成; 月: 達成; 月: 達成; 月: 未達成; 月: 達成 | ／ |  |  |  | 完全週休二日 | 未達成
#NUM! | 曜日: 月; 土: 2025-12-01 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
| 日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 達成
[36 empty] | 土日日数 | 8 | bar: 曜日; 月 to 水
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 月 to 水
[36 empty] | 閉所日数 | 8 | 月単位の週休2日 | bar: 月 to 水
| 曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | 8 | 42 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 達成
| 曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | 8 | 42 |  | 土日日数 | 8
[36 empty] | 完全週休二日 | 達成 | bar: 曜日 to 月; 月; 月; 月
#NUM! | 曜日: 月; 月: 2026-01-01 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 9
| 日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  |  |  | 閉所日数 | 3 | 月単位の週休2日
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 現場閉所率 | 33.33% | 達成
| 曜日: 行事; 月: 作業完了日; 水: 完成届日; 金: 工期末日 |  |  |  | 土日日数 | 8
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 9 | bar: 木 to 土; 月; 水
[36 empty] | 閉所日数 | 3 | 月単位の週休2日 | bar: 木 to 土; 月; 水
| 計画 | ／ | ／ | ／ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 3 | 45 |  | 現場閉所率 | 33.33% | 達成
| 実施 | ／ | ／ | ／ | ● | [5 empty] | ● | ● |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 3 | 45 |  | 土日日数 | 8
| 完全 | ／ | ／ | ／ |  | 達成 | [7 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | 完全週休二日 | 達成
※一度でも「未達成」があれば、補正の対象とならない。
#REF! | 曜日: 月; 木: #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計
| 日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 曜日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
行事
| 曜日: 計画; 金: ○; 土: ○; 金: ○; 土: ○; 金: ○; 土: ○; 金: ○; 土: ○; 木: ／; 金: ／ | 8 | #REF!
| 曜日: 実施; 金: ●; 土: ●; 金: ●; 土: ●; 金: ●; 土: ●; 金: ●; 土: ●; 木: ／; 金: ／ | 8 | #REF!
#REF! | 曜日: 月; 木: #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計
| 日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 曜日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
行事
| 曜日: 計画; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 火: ○; 水: ○; 火: ○; 水: ○; 火: ○; 水: ○; 火: ○; 水: ○ | 8 | #REF!
| 曜日: 実施; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 火: ●; 水: ●; 火: ●; 水: ●; 火: ●; 水: ●; 火: ●; 水: ● | 8 | #REF!
#REF! | 曜日: 月; 木: #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計
| 日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ／
| 曜日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ／
行事
| 曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 金: ／ | 8 | #REF!
| 曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ●; 金: ／ | 7 | #REF!
#REF! | 曜日: 月; 木: #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計
| 日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 曜日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 行事 |  |  |  | 作業完了日 | [15 empty] | 完成届日 |  | 工期末日
| 計画 |  | ○ | ○ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  | 2 | #REF!
| 実施 | ● | ● | ● |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  | 3 | #REF!
※月数が不足する場合は追加すること。
| 曜日: ※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 |  |  | 通期の週休２日の確認
| 曜日: ※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） |  |  | 計画 | 全対象期間 | 150
[36 empty] | 全現場閉所日数 | 45
| 曜日: 【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない |  |  |  | 現場閉所率 | 30% | 達成
| 曜日: ※３工事期間の全ての月において、達成状況を確認し、一度でも達成できない月があれば、月単位の週休2日は「未達成」となり、補正の対象とならない。 月によっては、土日を全て閉所しても現場閉所率が28.5％に満たない場合があるが、その月の対象期間の土日日数以上閉所していれば達成とみなす。 ※４工事対象期間のうち、一度でも完全週休２日（月～日で２日以上の現場閉所）を達成できなければ、 完全週休２日は「未達成」となり、補正の対象とならない。 なお、工期始期・終期、年末年始、夏季休暇などにより、７日間に満たない期間は完全週休２日の達成判断の対象外とする。 |  |  | 実施 | 全対象期間 | 150
[36 empty] | 全現場閉所日数 | 45
[36 empty] | 現場閉所率 | 30% | 達成
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定
月～日で現場閉所２日未満であるため、
完全週休２日「未達成」
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※２
※１
毎月、現場閉所率の
確認を行う
現場閉所の達成状況は、工事期間全ての月における現場閉所率で確認する
※２
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※４
※３
完全週休２日の達成判断するために記載する箇所であり、月単位の週休２日の場合は入力不要
※28.5％未満であるが、月の対象期間の土日日数以上閉所してるため「達成」となる。
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
月～日で現場閉所２日であるため、
完全週休２日達成
※28.5％未満であるが、月の対象期間の土日日数以上閉所してるため「達成」となる。
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
毎月、現場閉所率の
確認を行う
※３